## Slide 1: HOJE É AONDE

## Slide 2: Sumario
Termo de abertura
EAP
Visão Geral do Projeto
Recursos
Visão Geral do Custo
Gerenciamento Das Comunicações
Gestão de riscos

## Slide 3: Termo de abertura do projeto
Objetivo do Projeto
Ser um meio de disponibilizar informação sobre a maioria dos eventos que estão, ou irão, acontecer na região metropolitana do Recife.
Descrição do Projeto
Um dos meios será o aplicativo que irá concentrar todas as referencias sobre os futuros eventos do Recife, e sobre como participar. O outro meio será um Bot do Twitter, que irá publicar diariamente sobre os eventos existentes no aplicativo, mas sem a necessidade de fazer Download.

## Slide 4
EAP
Hoje é aonde
Aplicativo Mobile e Bot Notificador
UX (Back-End)
Algoritmo de Abstração
Definição de Linguagem de Programação
Desenvolvimento do Codigo
UI (Front-End)
Design
Desenvolvimento da Interface
Gerenciamento Geral
Conclusão do Projeto
Designação de integrantes
Gerenciamento Front-End
Gerenciamento Back-End

## Slide 5: Visão Geral do Projeto
Burndown De Trabalho
% trabalho concluído
Trabalho Restante
Trabalho Real
0%
0 hrs
432 hrs
450 hrs
400 hrs
200 hrs
300 hrs
350 hrs
0 hrs
100 hrs
50 hrs
18/04/22
18/06/22
27/04/22
28/05/22
12/05/22
30/07/22
04/07/22
06/06/22
13/07/22
19/07/22
27/87/22
03/08/22
14/08/22
18/09/22
26/09/22
04/10/22
28/10/22
Trabalho Acumulado Restante
Trabalho Real Acumulado Restante
Trabalho Acumulado Restante De L Base
140 hrs
100 hrs
80 hrs
0 hrs
20 hrs
40 hrs
Trabalho real
Trabalho restante
Trabalho da linha de base
Back-end
Gerenciamento Geral
Front-end

## Slide 6: Recursos
Estatísticas de Recurso
Status de trabalho para todos os recursos de trabalho
Chart: 
| Categoria 1 | Categoria 2
Trabalho restante | 430
Trabalho Real | 0.1

## Slide 7
CRONOGRAMA
Nome da tarefa | Inicio | Termino
Definição dos integrantes | 15/03/2022 | 15/03/2022
Definição do Design UX/UI | 18/04/2022 | 24/04/2022
Criação do front-end | 18/04/2022 | 18/08/2022
Abstração do Projeto | 15/03/2022 | 15/03/2022
Definição da linguagem de programação | 15/03/2022 | 15/03/2022
Criação do back-end | 18/04/2022 | 18/08/2022
Entregar o Projeto completo | 18/04/2022 | 18/08/2022

## Slide 8
Chart: 
| Categoria 1
Série 1 | 100
Série 2 | 100
Colunas1 | 50
100%
50%
Nome | Custo Base Individual | Custo Real | Custo restante | Custo | Variação de custo
Energia | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00
Internet | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00
Água | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00
Alimentação | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00
Salario | R$ 3000,00 | R$ 0,00 | R$ 3000,00 | R$ 3000,00 | R$ 0,00
Status do Custo Status do custo para tarefas de nível superior
Status
Visão Geral do Custo
Custo
Custo Restante
Concluída

## Slide 9: Gerenciamento das Comunicação
E-mail, Whatsapp, Discord e presencialmente
O andamento do projeto estará disponível no GitHub para acesso e sugestões
As solicitações de mudanças devem ser informadas a todos os integrantes do grupo, de forma a evitar conflitos

## Slide 10: Gestão de Riscos
REF | Severidade | Descrição do Risco | Probabili-dade | Impacto | Descrição do Impacto | Ação | Responsavel | Previsão
1 | 6 | Número insuficiente de integrantes | Baixa | Médio | Atraso no entrega/ Sobrecarga de integrantes | Contratação | Empregador | Inicio
2 | 4 | Saída de integrantes | Alta | Médio | Atraso | Aumentar carga horaria | RH | Durante
3 | 8 | Falta de Verba | Médio | Muito Alto | Dificuldade na realização do projeto | Buscar outros investidores | Investidor(es) | Durante
4 | 7 | Linguagem Ineficiente | Baixo | Médio | Atraso | Mudar a linguagem | Developers | Inicio/ Durante
5 | 7 | Design de baixa Acessibilidade | Baixo | Alto | Difícil entendimento do usuário | Mudar o Design | Designer | Durante/ Fim
6 | 8 | Não entendimento do projeto | Baixo | Muito Alto | Não resolução completa do projeto | Remodelar o Projeto | Integrantes | Durante/ Fim
7 | 10 | Atraso | Médio | Muito Alto | Aumento de desconfiança com o chefe | Pedir mais tempo | Developers | Fim

## Slide 11: Obrigado!
Grupo 9, 1mc:
Ewerton Rosendo, Emanuel Victor, Karlos Marques, Wernner Severiano, Renan, Anthony, Edilson, Lucas
FIM